## Slide 1
01
指令驱动图像局部语义编辑系统
五人分工与研究实施计划
大学生创新训练项目
成员A 成员B 成员C 成员D 成员E
2026 年 10 月 19 日
Notes: 本次讨论围绕已有原型如何转化为可验收的研究工作。建议把原来的四人分工改成五人，单独设置数据与评价负责人。各角色都有明确输入、输出和交叉检查对象，避免最后只有一个人会运行全部系统。

## Slide 2
共同目标与当前研究状态
02
共同研究问题
如何减少多目标漏编辑与非目标内容误修改
已有基础
三类编辑、实例选区、局部重试和完整开发记录
当前证据
20 张开发图完成逐例调用，仍有失败案例
下一阶段
冻结版本后评价 120 张预留测试图，补齐消融与人工复核
Notes: 先统一目标，再分任务。系统能运行只是基础，真正需要五个人共同完成的是清晰任务定义、可靠实验和可解释结论。开发图已经用于选择方法，预留测试图不能继续参与调参。每个人都要能区分已实现功能、开发诊断和后续计划。

## Slide 3
五人责任分配
03
成员 | 主责 | 独立交付物
A | 研究统筹与指令解析 | 需求边界、解析样例、相关工作对照
B | 目标选区与内容保护 | 实例掩码、定位对照、误选案例
C | 编辑方法与局部重试 | 编辑流程、候选记录、替换消融
D | 交互界面与集成复现 | 状态校验、演示流程、版本记录
E | 数据管理与实验评价 | 标注规范、盲评表、统计与失败集
这是建议分工，A–E 替换为实际姓名后确认。历史完成情况按提交、实验记录和成员核对填写。
Notes: A负责把研究问题和语言输入讲清楚，B负责找准区域，C负责处理区域，D负责把模块连成稳定系统，E负责独立地检查这些处理有没有用。报告写作由全员提供本模块材料，再统一口径，不把文档全部压给一个成员。

## Slide 4
模块接口与交付关系
04
交付关系 | 输入 | 输出与检查
A 交给 B、C | 自然语言指令 | 动作、目标、新内容，异常指令处理
B 交给 C、D | 原图与目标词 | 实例列表、原始选区、融合权重
C 交给 D、E | 原图、意图与选区 | 结果、参数、重试候选与接受记录
D 交给 E | 固定版本和调用接口 | 同一输入可追踪运行，旧状态清空
E 反馈全员 | 独立标注与评价规范 | 配对结果、失败原因与复核分歧
正式测试标注只进入评价，不自动传给编辑模块。人工选区诊断应单独标记。
Notes: 接口约定能降低模块联调成本。A不能只给一段英文提示词，还要把原目标和新内容区分开。B要保留每个实例，不能只输出合并掩码。C要保存候选而不是只留下最好图片。E的测试标注不能泄露给自动编辑流程，人工掩码诊断必须另列，不能混入自动成绩。

## Slide 5
成员A与B的研究任务
05
成员A 指令解析与研究边界
建立覆盖三类动作的独立指令表，统计动作与目标解析错误
成员A 相关方法对照
明确 Grounded SAM 等已有方法与本项目设计的关系
成员B 定位与实例质量
固定后处理，比较 CLIPSeg 与 DINO + SAM 的 IoU 和实例漏检
成员B 内容保护
检查容器内容物与饰边误改，输出有无保护的配对案例
Notes: A的验收不只是增加词表数量，而是对没拿来写规则的指令做测试。B也不能只展示选区好看的图，需要把漏检、误检和重复实例列出来。保护规则应做开关对照，才能知道改善来自哪里。LLM解析如要评估，应单独确定指令集和失败处理。

## Slide 6
成员C与D的研究任务
06
成员C 逐实例替换
比较整图、局部裁剪与检查重试，固定提示词与种子方案
成员C 代价与失败记录
记录实例生成次数、重试接受原因和耗时，保留被拒候选
成员D 交互与状态
检查自动／人工选区切换、输入变化、旧结果与错误提示
成员D 集成与复现
冻结配置与版本，提供可重复的演示流程和结果索引
Notes: C负责方法实验，D负责实验执行是否稳定可重复。重试会增加生成次数，不能只说结果更好而不说明代价。网页也属于研究可靠性的一部分，如果输入变了却显示旧结果，就会造成错误判断。成员D的记录应让另一名成员能复现同一案例。

## Slide 7
成员E的数据与评价任务
07
工作 | 建议验收条件
数据与任务定义 | 核对图像来源，明确目标范围与实例数，保留 20／120 划分
独立评价区域 | 使用任务匹配的 GT，记录边界、遮挡、附属结构的规则
任务成功评分 | 分别定义改色、删除和替换标准，纳入所有运行失败
交叉人工复核 | 隐藏方法标签、随机展示，由非该模块作者独立打分
统计与结果包 | 每图配对，按动作和难度分组，报告样本数与不确定性
组内交叉评审需如实标明身份，不能描述为外部第三方盲评。
Notes: E组织评价，但不是一个人决定所有结果。建议两位非该模块作者分别评分，再记录分歧与讨论结果。先保存独立判断，避免互相影响。开发集评价可以指导改进，正式测试后再改方法需要新一轮验证，不能把改过的成绩继续当一次性独立测试。

## Slide 8
中期前建议里程碑
08
建议截止 | 主责 | 交付物
2026.11.15 | A、B、E | 任务定义与标注复核，定位和解析诊断
2026.11.30 | B、C、E | 开发集消融，参数敏感性与失败分类
2026.12.10 | C、D | 冻结代码、模型标识、参数与评价口径
2026.12.20 | E 牵头，全员 | 120 张预留测试评价，独立评分与统计
2027.01.05 | A 统稿，全员 | 中期材料、演示彩排与交叉问答
日期沿用原稿的 2027 年 1 月中期节点制定，均为建议计划，按学校实际安排调整。
Notes: 把每个截止日期绑定明确产出。十二月十日的冻结节点尤其重要，冻结后不根据测试表现挑种子或改阈值。若正式测试暴露问题，可以分析并开展下一轮研究，但要诚实保留这一轮成绩。中期汇报材料只能写截至汇报日确实完成的工作。

## Slide 9
项目周期与成果安排
09
阶段 | 研究重点 | 拟形成材料
2026.10–12 | 方法完善与独立评价 | 任务规范、对照实验与失败分析
2027.01 | 中期考核 | 阶段报告、汇报与演示
2027.02–04 | 针对难例深化方法 | 扩展实验与适用边界
2027.05–07 | 多场景与复现检查 | 完整结果、复现说明
2027.08–10 | 成果整理与结题 | 结题报告，按条件推进论文或软著
DiffEdit、多轮交互等保留为候选扩展，不列为已实现成果。
Notes: 这页保留原稿项目周期，但把泛泛的“继续优化”改成可以验收的研究产出。论文、软著和结题成果需要按学校要求和实际完成情况推进，不能提前写成已有成果。扩展方法是否加入，要先说明它回答哪个现有实验没有回答的问题。

## Slide 10
协作与实验记录规范
10
每周一次短会
每人展示本周具体产物、一项失败和下周验收目标
修改与复核
提交前写清影响模块，由上下游成员检查接口与结果
统一实验记录
保存案例ID、输入、选区、方法、参数、候选与结果状态
结果汇总
全员核对图表出处，历史指标与正式测试分开归档
Notes: 例会不只口头说“做了调参”，需要展示图、表或可运行提交。每个结果都要能追溯到输入、方法和参数。失败样本保留，不覆盖为成功图。报告里的数字需要另一人能从记录重算，出现历史版本结果时注明版本与样本范围。

## Slide 11
交叉验收与研究风险
11
风险 | 交叉检查安排 | 处理原则
选区误选 | B 交付，E 对照 GT，C 检查编辑影响 | 定位与编辑错误分开记录
检测器验收偏差 | C 交付，A、D 做隐藏标签检查 | 自动检出仅为诊断
界面混用旧状态 | D 交付，B、E 重复操作检查 | 异常提示，输入变化清空
评价口径不一致 | E 汇总，A 与 C 独立核对 | 保留分母、失败与版本
只有一人能答辩 | 全员互讲与随机提问 | 每人讲清本模块和一条完整案例
Notes: 交叉验收的目的，是让错误能被另一双眼睛发现。比如选区问题由B实现，但E拿独立标注检查，C观察它对生成的实际影响。每个人都要能解释从指令到结果的一条完整链路，同时知道自己没做过或没验证的部分。

## Slide 12
本次讨论需要确认的事项
12
人员与任务
替换 A–E 为实际姓名，确认主责与备份协作人
实验口径
确认目标范围、评分标准、冻结节点和评审分工
中期安排
核对学校时间与汇报时长，确定例会和两次彩排
成果边界
按真实记录认定个人贡献，统一已完成与计划中的表述
Notes: 讨论结束后应形成一份带真实姓名的责任表和确认后的节点。不要把建议分工直接当作已经发生的贡献。五个人共同确认实验口径，特别是删除范围、失败计入和多目标计数，然后按统一标准开展下一阶段工作。